## Sheet1
Storypoints | PRODUCTBACKLOG |  |  |  | MoSCoW
| ID | Als een.. | Wil ik.. | User story | Prioriteit | Sprint | Status
Foto's en video's uploaden
5 | 1 | Administrator | Foto's uploaden | Zodat elke member de foto's kan zien | Must
5 | 2 | Administrator | Video's uploaden | Zodat elke member de video's kan zien | Must
2 | 3 | Administrator | Foto's van iedereen kunnen verwijderen | Dat ongepaste foto's kunnen worden verwijderd | Should
2 | 4 | Administrator | Videos van iedereen kunnen verwijderen | Dat ongepaste video's kunnen worden verwijderd | Should
5 | 5 | Member | Foto's uploaden | Foto's kunnen uploaden naar eigen teampagina | Must
5 | 6 | Member | Video's uploaden | Video's kunnen uploaden naar eigen teampagina | Must
5 | 7 | Member | Foto's bekijken | Foto's kunnen bekijken van eigen teampagina | Must
5 | 8 | Member | Video's bekijken | Video's kunnen bekijken van eigen teampagina | Must
2 | 9 | Member | Eigen foto's kunnen verwijderen | Eigen foto's kunnen verwijderen | Should
2 | 10 | Member | Eigen videos kunnen verwijderen | Eigen video's kunnen verwijderen | Should
Carpool
3 | 11 | Administrator | Kan zien wie er kan rijden | Administrator moet overzicht krijgen van de beschikbare mensen/auto's | Should
3 | 12 | Administrator | Kan zien wie er vervolgens gaat rijden | Administrator moet overzicht krijgen van degene die definitief rijden | Must
3 | 13 | Member | Mijn beschikbaarheid door kunnen geven | Member moet kunnen aangeven wanneer hij kan rijden | Must
3 | 14 | Member | Kan zien hoeveel er al beschikbaar zijn | Member moet kunnen zien hoeveel mensen er al rijden | Could
berichtenservice
5 | 15 | Administrator | Een berichtenservice | Administrator moet belangrijke meldingen kunnen doen via emailserver | Should
8 | 16 | Administrator | Newsfeed op de pagina | Administrator moet berichten kunnen plaatsen in de newsfeed | Should
| 12 | Administrator | Bestanden toevoegen | ik een pdf of etc ook kan bijvoegen | Should
8 | 17 | Member | Notificatie krijgen van bericht | Member moet notificaties krijgen op de site | Should
8 | 18 | Member | Overzichtelijke inbox | Member moet een begrijpelijke inbox krijgen | Could
Inlogomgeving/accounts
1 | 19 | Administrator | Kunnen inloggen | Administator moet kunnen inloggen op de website | Must
1 | 20 | Administrator | Kunnen uitloggen | Administator moet kunnen uitloggen op de website | Must
5 | 21 | Administrator | Accounts kunnen aanmaken | Administrator moet accounts kunnen aanmaken | Must
1 | 22 | Administrator | Accounts verwijderen | Administrator moet accounts kunnen verwijderen | Must
5 | 23 | Member | Kunnen registreren | Member moet kunnen registreren doormiddel van email | Must
| 24 | Member | bij registratie de voetbalploeg in kan voeren |  | Should
3 | 24 | Member | Kunnen inloggen | Member moet kunnen inloggen | Must
1 | 25 | Member | Kunnen uitloggen | Member moet kunnen uitloggen | Must